## Sheet1
Resource-Constrained
Activity
|  |  | ES | ID | EF
| Legend: |  | SL | RES | SL
|  |  | LS | DUR | LF
| 0 | A | 0 |  | 0 | B | 30
| 0 | 0R | 0 |  | 15 | 1R | 15
| 0 | 0 | 0 |  | 15 | 30 | 45
| 0 | C | 60 |  | 30 | D | 90
| 0 | 2R | 0 |  | 15 | 3R | 15
| 0 | 60 | 60 |  | 45 | 60 | 105
| 60 | E | 105 |  | 90 | F | 150
| 0 | 2R | 0 |  | 30 | 3R | 30
| 60 | 45 | 105 |  | 120 | 60 | 180
ES resource load chart
| 105 | G | 150 |  | 105 | H | 180
| 75 | 2R | 75 |  | 0 | 4R | 0 | ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375
| 180 | 45 | 225 |  | 105 | 75 | 180 | A | 0R | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | B | 1R | 30 | 0 | 45 | 15 | 1 | 1
| 180 | I | 225 |  | 225 | J | 255 | C | 2R | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
| 0 | 2R | 0 |  | 0 | 2R | 0 | D | 3R | 60 | 30 | 105 | 15 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
| 180 | 45 | 225 |  | 225 | 30 | 255 | E | 2R | 45 | 60 | 105 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[8 empty] | F | 3R | 60 | 90 | 180 | 30 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
| 255 | K | 270 |  |  |  |  | G | 2R | 45 | 105 | 180 | 75 | [7 empty] | 2 | 2 | 2
| 0 | 1R | 0 |  |  |  |  | H | 4R | 75 | 105 | 180 | 0 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 255 | 15 | 270 |  |  |  |  | I | 2R | 45 | 180 | 225 | 0 | [12 empty] | 2 | 2 | 2
[8 empty] | J | 2R | 30 | 225 | 255 | 0 | [15 empty] | 2 | 2
[8 empty] | K | 1R | 15 | 255 | 270 | 0 | [17 empty] | 1
[8 empty] | Total resource load | [5 empty] | 3E | 3E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 9E | 9E | 9E | 4E | 4E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1E
Resource-Constrained
[8 empty] | ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375
[8 empty] | A | 0R | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | B | 1R | 30 | 0 | 45 | 15 | 1 | 1
[8 empty] | C | 2R | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
[8 empty] | D | 3R | 60 | 30 | 105 | 15 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
[8 empty] | E | 2R | 45 | 60 | 105 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[8 empty] | F | 3R | 60 | 180 | 240 | -60 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3
[8 empty] | G | 2R | 45 | 180 | 225 | 45 | [7 empty] | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2
[8 empty] | H | 4R | 75 | 105 | 180 | 0 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[8 empty] | I | 2R | 45 | 240 | 285 | -60 | [12 empty] | X | X | X | X | 2 | 2 | 2
[8 empty] | J | 2R | 30 | 285 | 315 | -60 | [15 empty] | X | X | X | X | 2 | 2
[8 empty] | K | 1R | 15 | 315 | 330 | -60 | [17 empty] | X | X | X | X | 1
[8 empty] | Total resource load | [5 empty] | 3E | 3E | 5E | 5E | 5E | 5E | 2E | 4E | 4E | 4E | 4E | 4E | 5E | 5E | 5E | 3E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1E
[8 empty] | Resource available | [5 empty] | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E | 5E