## Sheet1
Budget Baseline
Activity
|  |  | ES | ID | EF
| Legend: |  | SL |  | SL
|  |  | LS | DUR | LF
| 0 | A | 0 |  | 0 | B | 30
| 0 |  | 0 |  | 15 |  | 15
| 0 | 0 | 0 |  | 15 | 30 | 45
| 0 | C | 60 |  | 30 | D | 90
| 0 |  | 0 |  | 15 |  | 15
| 0 | 60 | 60 |  | 45 | 60 | 105
| 60 | E | 105 |  | 90 | F | 150
| 0 |  | 0 |  | 30 |  | 30
| 60 | 45 | 105 |  | 120 | 60 | 180
Budget Baseline
| 105 | G | 150 |  | 105 | H | 180
| 75 |  | 75 |  | 0 |  | 0 | ID | Budget | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300
| 180 | 45 | 225 |  | 105 | 75 | 180 | A | 0
[8 empty] | B | 1.25M | 0.5 | 0.75
| 180 | I | 225 |  | 225 | J | 255 | C | 1M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | D | 1M |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 180 | 45 | 225 |  | 225 | 30 | 255 | E | 0.5M |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1
[8 empty] | F | 0.5M | [6 empty] | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 255 | K | 270 |  |  |  |  | G | 0.5M | [7 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | H | 1.25M | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 255 | 15 | 270 |  |  |  |  | I | 0.5M | [12 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.2
[8 empty] | J | 0.25M | [15 empty] | 0.1 | 0.15
[8 empty] | K | 0.25M | [17 empty] | 0.25
[8 empty] | Total | 7000000 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.25
[8 empty] | Cumulative |  | 0.75 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.65 | 3.95 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.75 | 7