## Sheet1
Project Network Diagram
Activity
|  |  | ES | ID | EF
| Legend: |  | SL | Activity
|  |  | LS | DUR | LF
| 0 | A | 0 |  | 0 | B | 30
| 0 | Start |  |  | 15 | Getting resources
| 0 | 0 | 0 |  | 15 | 30 | 45
| 0 | C | 60 |  | 30 | D | 90
| 0 | Storage ststem |  |  | 15 | Producing devices
| 0 | 60 | 60 |  | 45 | 60 | 105
| 60 | E | 105 |  | 90 | F | 150
| 0 | DBMS |  |  | 30 | Software
| 60 | 45 | 105 |  | 120 | 60 | 180
| 105 | G | 150 |  | 105 | H | 180
| 75 | DBMS security |  |  | 0 | Network deployment
| 180 | 45 | 225 |  | 105 | 75 | 180
| 180 | I | 225 |  | 225 | J | 255
| 0 | Network security |  |  | 0 | Testing the system
| 180 | 45 | 225 |  | 225 | 30 | 255
| 255 | K | 270
| 0 | Launching the system
| 255 | 15 | 270