## Sheet1
Project Network Diagram
Activity
|  |  | Es | ID | EF
| Legend: |  | SL | Activity
|  |  | LS | DUR | LF
| 0 | A | 0 |  | 0 | B | 30
| 0 | Start |  |  | 0 | Getting resources
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 30
| 0 | C | 60 |  | 30 | D | 75
| 15 | Storage ststem |  |  | 0 | Producing devices
| 15 | 60 | 75 |  | 30 | 45 | 75
| 75 | E | 120 |  | 60 | F | 105
| 0 | Software |  |  | 15 | DBMS
| 75 | 45 | 120 |  | 75 | 45 | 120
| 105 | G | 150 |  | 120 | H | 195
| 45 | DBMS security |  |  | 0 | Network deployment
| 150 | 45 | 195 |  | 120 | 75 | 195
| 195 | I | 240 |  | 240 | J | 270
| 0 | Network security |  |  | 0 | Testing the system
| 195 | 45 | 240 |  | 240 | 30 | 270
| 270 | K | 300
| 0 | Launching the system
| 270 | 30 | 300